## Sprint Backlog (dev)
| Sprint Backlog |  |  |  | 15 days
Remaining Effort in Hours
SB# | PB# | Task | People | Status | 2010-04-03 | 2010-04-04 | 2010-04-05 | 2010-04-06 | 2010-04-07 | 2010-04-10 | 2010-04-11 | 2010-04-12 | 2010-04-13 | 2010-04-14
|  |  |  | Planned | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0
|  |  |  | Actual | 2010-04-03: 44.5; 2010-04-04: 33.5
| 100 | Setup environment
100.1 |  | setup JDK | Artem O | Resolved | 2010-04-03: 0; 2010-04-04: 0
100.2 |  | setup Maven | Artem F | Resolved | 2010-04-03: 0.5; 2010-04-04: 0
100.3 |  | setup Tomcat | Artem F | Resolved | 2010-04-03: 0; 2010-04-04: 0
100.4 |  | Liferay | Artem O | Resolved | 2010-04-03: 0.5; 2010-04-04: 0
100.5 |  | Hudson+Cobertura | Artem F | Resolved | 2010-04-03: 2; 2010-04-04: 0
100.6 |  | Sonar | Artem O | Resolved | 2010-04-03: 1; 2010-04-04: 0
100.7 |  | MySQL |  | Resolved | 2010-04-03: 0; 2010-04-04: 0
100.8 |  | Redmine+Ruby |  |  | 2010-04-03: 0; 2010-04-04: 0
100.9 |  | SVN | Artem O | In Progress | 2010-04-03: 2; 2010-04-04: 1
| 101 | Private env
101.1 |  | Maxim | Maxim | Resolved | 2010-04-03: 1; 2010-04-04: 0
101.2 |  | Anton | Anton | Resolved | 2010-04-03: 1; 2010-04-04: 0
101.3 |  | Artem O | Artem O | Resolved | 2010-04-03: 1; 2010-04-04: 0
101.4 |  | Artem F | Artem F | Resolved | 2010-04-03: 1; 2010-04-04: 0
101.5 |  | Gleb | bar: 2010-04-03 to 2010-04-04
|  | Hello World Portlet |  |  | 2010-04-03: 4; 2010-04-04: 4
|  | Artem O. | Artem O | Resolved | 2010-04-03: 1; 2010-04-04: 0
|  | Artem F | Artem F | Resolved | 2010-04-03: 1; 2010-04-04: 0
| 10 | Обновление контента
|  | Настройка |  |  | 2010-04-03: 0.25; 2010-04-04: 0.25
|  | Тестинг |  |  | 2010-04-03: 0.25; 2010-04-04: 0.25
| 2 | Просмотр информации о факультете
|  | Собрать инфо |  |  | 2010-04-03: 2; 2010-04-04: 2
|  | Перевод на украинский язык+редактирование |  |  | 2010-04-03: 3; 2010-04-04: 3
|  | Дизайн+форматирование текста |  |  | 2010-04-03: 3; 2010-04-04: 3
|  | Тестинг |  |  | 2010-04-03: 2; 2010-04-04: 2
|  | Апрув у ТМ |  |  | 2010-04-03: 0.5; 2010-04-04: 0.5
| 12 | Добавление новостей
|  | Создание ролей (1,2,3) |  |  | 2010-04-03: 0.5; 2010-04-04: 0.5
Создать возможность добавления контента по ролям | bar: 2010-04-03 to 2010-04-04
Тестинг | bar: 2010-04-03 to 2010-04-04
| 3 | Чтение и подписка на новости
Создание портлета, отображающего новости+ ссылка на добавление новости | bar: 2010-04-03 to 2010-04-04
Создать текст новостей - 6 штук | bar: 2010-04-03 to 2010-04-04
|  | Тестинг |  |  | 2010-04-03: 0.5; 2010-04-04: 0.5
Просмотр учебных планов
Сбор учебных планов | bar: 2010-04-03 to 2010-04-04
|  | Построение доменной модели |  |  | 2010-04-03: 5; 2010-04-04: 5
|  | Отобразить в виде портлета |  |  | 2010-04-03: 3; 2010-04-04: 3
|  | Верстка |  |  | 2010-04-03: 2; 2010-04-04: 2
|  | Тестинг |  |  | 2010-04-03: 0.5; 2010-04-04: 0.5
|  | Task status |  | Open
In Progress
For Testing
Resolved
Postponed
|  | People |  | Anton
Artem F
Artem O
Gleb
Maxim
Note on C15: conference: Max