## Sprint Backlog (dev)
| Sprint Backlog |  |  |  | 8 дней
Цель |  | Базовая ф-ть для Студента + развиваем контент и дизайн |  |  | Remaining Effort in Hours
SB# | PB# | Task | People | Status | 2010-05-18 | 2010-05-19 | 2010-05-20 | 2010-05-21 | 2010-05-24 | 2010-05-25 | 2010-05-26 | 2010-05-27 | 2010-05-28
|  |  |  | Planned | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0
|  |  |  | Actual | 2010-05-18: 41.5
| 20 | Просмотр учебных планов
|  | Доработка доменной модели |  |  | 2010-05-18: 3
|  | Парсер |  |  | 2010-05-18: 3
|  | Отладка портлета |  |  | 2010-05-18: 2
|  | Разбиение на слои (сервисный и доступа к данным) |  |  | 2010-05-18: 3
|  | Использование спринг контейнера |  |  | 2010-05-18: 3
|  | Тестинг |  |  | 2010-05-18: 0.5
Настройка Билда
Hudson настройка билда | bar: 2010-05-18
| 34 | Новости
Просмотр новости на всю стр | bar: 2010-05-18
|  | Голосование |  |  | 2010-05-18: 0.5
|  | Оформление (сократить тизер, шрифт подогнать, уменьшить заголовки и т.д.) |  |  | 2010-05-18: 2
|  | Тестирование |  |  | 2010-05-18: 0.5
| 7 | Поиск информации
|  | Вынести под "Увiйти", убрать из ненужных мест |  |  | 2010-05-18: 3
|  | Тестирование |  |  | 2010-05-18: 0.5
| 31 | Контакты
Написание контактной инфо | bar: 2010-05-18
Настройка гугл портлета | bar: 2010-05-18
|  | Тестирование |  |  | 2010-05-18: 0
| 33 | Футер
|  | Зафиксировать футер внизу, добавить нужные линки |  |  | 2010-05-18: 3
|  | Тестирование |  |  | 2010-05-18: 0.5
| 32 | Информация о разработке
|  | Написать текст + редактирование фото |  |  | 2010-05-18: 2
|  | Настройка страницы |  |  | 2010-05-18: 0
Стребовать инфо с Марины | bar: 2010-05-18
|  | Тестирование |  |  | 2010-05-18: 0.5
Дизайн
|  | Изменить строку меню, цвет, глюк |  |  | 2010-05-18: 3
| 4 | Просмотр расписания
|  | Доработка доменной модели |  |  | 2010-05-18: 2
Наполнение базы | bar: 2010-05-18
|  | Отображение данных в портлете |  |  | 2010-05-18: 3
|  | Тестирование |  |  | 2010-05-18: 0.5
|  | Task status |  | Open
In Progress
For Testing
Resolved
Postponed
|  | People |  | Anton
Artem F
Artem O
Gleb
Maxim