## Sheet1
Went well | Went bad | Improvements
Внутрикомандная коммуникация | Коммуникация с Эксиджен | Стендапы каждый день
Время устанавл на след день каждый раз
Минутки пишут студенты
Заполнения берндауна каждый день до стендапа
| Постановка задач на спринт | Спринт беклог можно изменять, дописывать задачи и баги (Adde issues, Bugs)
Демо | Документы | СМ план, Вики
Настройка тестового | Redmine | Максим
Хороший дизайн | Админ | Общаться
Работали как одна команда | Ложится сайт | Найти причину
Умение разбтраться | Мало критики
Нет предопределенных ролей (справлялись с любой ролью) | Работает один эксперт | поговорю с Сергеем
Скрам Мастер